## Hoja1
Puntos Básicos Producción | Estado | Módulo | Funcionalidad | Estado | Resultado | Evidencia | Comentarios
Formularios de Contacto | OK | Contacto | Formulario de Contacto | NO OK | El campo 'Nombre Completo' permite el ingreso de valores numéricos. | https://prnt.sc/puepyu
Mapa de GMaps | OK | Contacto | Formulario de Contacto | NO OK | El campo 'Teléfono' permite el ingreso de caracteres. | https://prnt.sc/puepyu
Analytics | NO OK | Nosotros | Visual | Ajuste Menor | Se recomienda cambiar o la imagen o el color del texto del slider de la página, ya que la combinación de blancos causa que se pierda texto. | https://prnt.sc/puer5w
Metadatos | OK | Contacto | Visual | Ajuste Menor | Cambiar la palabra 'Escribenos' por 'Escríbenos'. | https://prnt.sc/puerjo
Codificación | OK | Soluciones | Outsourcing Especializado | NO OK | El botón 'Ver Video' no muestra nada | https://prnt.sc/puevgy https://prnt.sc/puevkm | Se recomienda cambiar la imagen del slider ya que es muy blanca y al ser las letras del mismo color, no se visualiza bien el texto.
FavIcon | NO OK | Soluciones | Todas las Soluciones | NO OK | TODAS las soluciones no muestran NADA al presionar 'Ver video', y además, descargan un archivo cada vez que se presiona el botón.
Paginación | OK | Sitio General | Responsive | NO OK | En resolucion 1366px se ve un espacio en blanco al final de la página. | https://prnt.sc/puf0yj
Validar Perfíl | No Aplica
Validar Permisos de Usuario | No Aplica
Archivo .htaccess | No Aplica
Archivo robots.txt | No Aplica
Responsividad
1366 px | NO OK
800 px | OK
660 px | OK
350 px | OK
Información Admin
Carga de Módulo sin imagen | No Aplica
Carga de Módulo con caracteres especiales | No Aplica
Proceso de Compra | No Aplica
Carga de mucha información en módulos | No Aplica
Carga de información en borrador | No Aplica
Carga de información incompleta | No Aplica
Mantenimiento Largo Plazo
Desarrollo y Producción Iguales | No Aplica
Respaldo de sitio web | No Aplica
Respaldo de administración | No Aplica
Respaldo de base de datos | No Aplica

## QA Sprint 1
Módulo | Funcionalidad | Estado | Resultado | Evidencia | Comentarios
Login |  | Obs menor. | Al loguear con usuario con permisos basicos, lanza mensaje de no permisos y no se puede desloguear. | https://prnt.sc/15izoxn | Para cerrar sesion hay que limpiar las "cookies"
Olvidaste tu contraseña |  | NO OK | Falta configurar credenciales para envio de correos en .env | https://prnt.sc/15io9ng | configurar las siguientes credenciales en .env MAIL_DRIVER=smtp MAIL_HOST=smtp.gmail.com MAIL_PORT=587 MAIL_USERNAME=tucorreo@gmail.com MAIL_PASSWORD=Lacontraseñadetucorreo MAIL_ENCRYPTION=tls
Mi perfil | Formulario | OK
Mi perfil | cambiar foto | OK
Cerrar sesión |  | OK
Inicio |  | OK
Menú | comportamiento del menú | Obs menor. | En vista responsiva admin quitar icono notificaciones a la izquierda del avatar. En sitio base falta la funcionalidad de menu responsivo.correcciones colores y flechas menu sidebar. | https://prnt.sc/15ipplp | Funcionalidad de menu responsivo en sitio base esta hecha de manera local
Noticias | Listado | OK
Noticias | Crear noticia | NO OK | Error MYSQL al intentar crear la noticia | https://prnt.sc/15ir10j | Funcionalidad arreglada en local, error en propiedad del modelo "Noticia". No se puede probar funcionalidad en servidor. Hay que aplicarle la función para transformar el texto en mayúsculas.
Noticias | Editar | NO OK | Error MYSQL. No se puede crear noticias. La noticia al modificarle el nombre se queda en minúsculas. | https://prnt.sc/15ir10j | Funcionalidad arreglada en local, error en propiedad del modelo "Noticia". No se puede probar funcionalidad en servidor. Hay que aplicarle la función para transformar el texto en mayúsculas.
Noticias | Eliminar | NO OK | Error MYSQL. No se puede crear noticias. | https://prnt.sc/15ir10j | Funcionalidad arreglada en local, error en propiedad del modelo "Noticia". No se puede probar funcionalidad en servidor.
Noticias | Buscar | NO OK | Error MYSQL. No se puede crear noticias | https://prnt.sc/15ir10j | Funcionalidad arreglada en local, error en propiedad del modelo "Noticia". No se puede probar funcionalidad en servidor.
Header y Footer |  | Obs menor. |  |  | Quitar punto final por defecto en footer nombre empresa : © 2021 Aeurus Ltda..
Sliders |  | NO OK |  |  | Funcionalidad solo en local.
Contactos / Listado de contactos | Listado | OK
Contactos / Listado de contactos | Ver | OK
Contactos / Listado de contactos | Exportal excel | NO OK | Error al intentar filtrar todos los registros (no colocar fechas en los inputs)
Contactos / Estadísticas de contactos | Gráfico y filtros de fecha | NO OK | Error porcentaje tabla. Falta configurar credenciales para envio de correos en .env | https://prnt.sc/15iv2ng
Contactos / Estadísticas de contactos | Exportal a PDF | NO OK | Error asset html2pdf | https://prnt.sc/15ivang | Falto cambiar el asset del paquete html2pdf en la vista admin/contacto/grafico (agregar el directorio public)
Contactos / Exportar a excel |  | OK
Administrar PDFS |  | NO OK
Configurar empresa | Formulario | OK
Configurar empresa | Subir imagen | OK
Configurar empresa | Mapa | OK
Usuarios | Crear | OK
Usuarios | Editar | NO OK | Formateador de rut no funciona en campo RUT.
Usuarios | Eliminar | OK
Usuarios | Buscar | OK
Usuarios | Listado | OK
Asuntos | Crear | OK
Asuntos | Editar | OK
Asuntos | Eliminar | NO OK | Falta alerta de confirmacion al eliminar. Falta validar que no se puedan eliminar asuntos con contactos relacionados | https://prnt.sc/15iz7b4
Asuntos | Buscar | OK
Asuntos | Listado | OK