## retrospectiva 1
Retrospectiva Sitio base laravel
Equipo de desarrollo: | Esteban Toloza, Ramizo Saez
Fecha: | 2021-06-10
Retrospectiva N°: | 1
Objetivo: | - establecer comunicación entre sitio base y admin laravel. - diseño y modelo de datos admin laravel - realizar programación de admin considerando mantenedores de usuarios, perfiles de acceso, sección de contactos, formulario de contacto, gráfico de contactos, sección de noticias, datos de empresa y ubicación. Función de recorte de imágenes, mapa de ubicación.
| ¿Cómo fue el sprint pasado? | ¿Qué problemas tuvimos? | ¿Qué hicimos bien? | ¿Qué queremos mejorar? | ¿Qué vamos a hacer para conseguirlo?
Ramiro |  | Temas técnicos, croppie, uso de gitlab. Aprender a usar tailwind | Distribuirse bien las tareas diarias asignadas. Comunicación entre el equipo de desarrollo. | Disminuir los tiempos de las reuniones diarias | Usar herramienta para definición y seguimiento de tareas
Esteban |  | Falta de dominio en uso de Gitlab. problemas con virtual host. Aprender a usar tailwind | Distribuirse bien las tareas diarias asignadas. Comunicación entre el equipo de desarrollo. Correcta optimización del tiempo asignado para cada tarea. | Definir mejor el alance del siguiente sprint | Distribuirse bien las tareas diarias asignadas. Comunicación entre el equipo de desarrollo.
Sprint 2 | encriptación de datos
log de errrores
contraseña de 7 caracteres, numéricos y alfanuméricos
croppie para noticias
croppie para slider
| log de seguridad | quien hizo que?